## Planilha1
Cronograma
| Ordem | Atividade | Início | Realizado | Estimado | Término | Horas/Dia | Total Horas
Etapa 1 | 1 | Definição da proposta de software | 2023-02-20 | 2 |  | 2023-02-22 | 3 | 6
| 2 | Definição da liguagem do backend | 2023-02-23 | 1 |  | 2023-02-24 | 3 | 3
| 3 | Definição da liguagem do frontend | 2023-02-25 | 1 |  | 2023-02-26 | 3 | 3
| 4 | Definição de frameworks e biblioteca | 2023-02-27 | 1 |  | 2023-02-28 | 3 | 3
| 5 | Definição do banco de dados | 2023-03-01 | 1 |  | 2023-03-02 | 3 | 3
Etapa 2 | 6 | Definição da infraestutura de publicação | 2023-03-03 | 3 |  | 2023-03-06 | 3 | 9
| 7 | Pesquisa e definição de recursos externos | 2023-03-07 | 3 |  | 2023-03-10 | 3 | 9
Etapa 3 | 8 | Protótipo da camada frontend | 2023-03-11 | 12 |  | 2023-03-23 | 3 | 36
| 9 | UML do Banco de dados | 2023-03-24 |  | 3 | 2023-03-27 | 3 | 0
Etapa 4 | 10 | Desenvolvimento do frontend | 2023-03-28 |  | 15 | 2023-04-12 | 3 | 45
| 11 | Desenvolvimento do backend | 2023-04-13 |  | 15 | 2023-04-28 | 3 | 45
| 12 | Testes de operação | 2023-04-29 |  | 8 | 2023-05-07 | 3 | 24
| 13 | Análise e refatoração | 2023-05-08 |  | 34 | 2023-06-11 | 3 | 102
| 14 | Publicação final | 2023-06-12 |  | 1 | 2023-06-13 | 3 | 3
[7 empty] | Total Final | 291
* Este gráfico foi desenvolvido com base no exemplo dos vídeos disponívels em
https://www.youtube.com/watch?v=s6Bfo1ihHwA - Dicas de Excel - Criando um gráfico de gantt para um cronograma no Excel sem utilizar Fórmulas
https://www.youtube.com/watch?v=IHjLDmpTRTk - MUDAR CORES COLUNAS GRAFICO COM BASE EM VALORES DAS CELULAS - VIDEO 66
Formulas:
Término = [Início]+[Realizado]
Término = [Início]+[Estimado]
Início = [Término, row above]+1